## Лист1
| Ферваль | [11 empty] | Март | Апрель | Внедрение
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25-28 | 1-30 | 1-20
Проектирование
Проектирование системы и базы данных
Этап разработки
Разработка карт корпусов
Подготовка и базовая настройка проекта
Разработка административной части
Развертывание БД и S3
Разработка северной части продукта
Разработка пользовательской части
Этап тестирования
Тестирование
Зевершающий этап
Devops часть
Завершение этапа проектирования
Завершение этапа разработки
Завершение этапа тестирования
Завершение проекта